| Согласовано | «Утверждаю» ___________ |
| --- | --- |
| на заседании педагогического | Директор /О.И.Стерхова/ |
| Совета ОУ №1 |  |
| от «___» _________ 20 ___ года |  |
| _____________________/О.И.Стерхова |  |

- Программа

информатизации школы

на 2015 – 2018 гг.

|  | - Содержание |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | - стр |
| - 1 | - Паспорт целевой программы информатизации школы | - 3 |
| - 2 | - Пояснительная записка | - 5 |
| - 3 | - Разделы программы | 7 |
| - 4 | - Направления реализации программы | - 10 |
| - 5 | - Анализ уровня информатизации школы к началу разработки программы информатизации | 12 |
| - 6 | - Этапы реализации программы | 13 |
| - 7 | - План работы по реализации программы | - 13 |
| - 8 | - Прогнозируемые результаты реализации программы | 17 |
| - 9 | - Глоссарий терминов | 17 |
| - 10 | - Схема «Единое информационное пространство школы» | 20 |

- 1. ПАСПОРТ

целевой программы информатизации школы

| Наименование программы | – | Программа информатизации школы |
| --- | --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке программы | – | Декабрь 2014 г. |
| Заказчик, директор программы | – | Администрация МБОУ «СОШ № 5» |
| Разработчики программы | – | Л.Н.Брагиш - ответственная за информатизацию школы |
| Цели и задачи программы |  | Цели программы: - создание в школе единой образовательной информационной среды; - повышение качества образования через активное внедрение современных информационных технологий; - переход на качественно новый уровень использования информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе. Задачи программы: - разработка и реализация плана повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников школы; - внедрение в работу администрации школы программных продуктов, обеспечивающих автоматизацию рабочих мест, формирование электронных баз данных, электронный документооборот; - оснащение «предметных» классов современной компьютерной техникой; - организация дистанционного обучения школьников, в том числе одаренных детей по углубленным и расширенным программам; - предоставление всем участникам системы образования возможностей обмена информацией посредством электронной почты, видеоконференций в целях организации межрегиональных связей; - тиражирование и трансляция информации: создание и публикация в электронном и печатном виде изданий (школьных газет, информационных бюллетеней и т. д.), отражающих общественную жизнь образовательного учреждения; - оказание информационных услуг учащимся и их родителям. |
| Сроки реализации программы | – | 2015г. – 2018г. |
| Исполнители программы |  | МБОУ «СОШ №5» г. о.Прохладный КБР |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы |  | - Повышение ИКТ компетенции администрации, учителей, учащихся - Создание действующей инфраструктуры, позволяющей повысить эффективность образовательной и управленческой деятельности в школе. - Повышение качества управленческих решений за счёт использования более полной и достоверной оперативной информации на всех уровнях образовательного процесса. - Обеспечение доступа учащихся и преподавателей к глобальным информационным ресурсам. - Создание электронных средств обучения и программно-методического обеспечения. - Создание условий для развития технологии интерактивного дистанционного обучения. - Создание системы методической поддержки преподавателей всех уровней в области новых информационных технологий. - Повышение статуса и рейтинга школы. |
| Система организации контроля за исполнением программы | – | Администрация МБОУ «СОШ №5» |

2. Пояснительная записка

Глобальная информатизация общества есть одна из доминирующих тенденций цивилизации XXI века. Благодаря стремительному развитию средств информационных и коммуникационных технологий возникает новая, информационная среда обитания и жизнедеятельности, формируется информационное общество. Информационное общество – это общество, в котором информация и уровень ее использования существенным образом обусловливают перспективы экономического развития и экономических изменений, а также качество жизни, в результате чего формируется новое информационное сознание. Именно поэтому перед системой образования встает, сегодня новая проблема - подготовить подрастающее поколение к самостоятельному принятию решений и ответственному действию, к жизни и профессиональной деятельности в высокоразвитой информационной среде, эффективному использованию ее возможностей и защите от негативных воздействий.

Информатизация - это комплекс мер, направленных на обеспечение полного использования достоверного, исчерпывающего и оперативного знания во всех видах человеческой деятельности.

Человеку XXI века предстоит жить в информационном обществе, в котором главную роль играют интеллект и знания.

Необходимо подготовить человека к быстрому восприятию и обработке больших объемов информации, научить технологии работы с информацией для принятия решений на основе коллективного знания.

Задача образования как раз и заключается в том, чтобы подготовить учащегося к переходу и проживанию в информационном обществе, помочь ему овладеть информационной культурой.

Для того,  чтобы система образования смогла готовить граждан информационного общества, она сама должна стать информационной. Поэтому программа информатизации МБОУ «СОШ № 5» основана на следующих нормативных документах: Закон РФ «Об образовании», Устав школы,  Программа развития МБОУ «СОШ № 5».

Данная программа рассчитана на реализацию в течение  4-х лет, с 2015 по 2018 год и включает в себя  четыре  основных этапа:

- I этап – 2015 год:

Оборудование учебных кабинетов для работы учителей-предметников с ЦОР. Оборудование мультимедийных классов в начальной школе, обучающихся по ФГОС II поколения. Разработка перспективного плана   и плана на текущий год и организация подготовки педагогических и руководящих кадров к работе с информационными технологиями в организации образовательного процесса. Опытная эксплуатация программы  «БАРС. Электронный дневник». Развитие и поддержка работы школьного  сайта. Разработка  личных страниц преподавателей на сайте ОУ, либо персональных сайтов учителей-предметников. Пополнение и развитие школьной медиатеки. Организация дистанционного повышения квалификации педагогов. Тиражирование и трансляция информации (издательская деятельность).

- II этап –2016 год:

Обновление средств информатизации в школе.  Расширение школьной локальной сети Оборудование учебных кабинетов  для работы учителей-предметников с ЦОР. Установка  компьютеров и  организация  доступа учащихся к информационно-образовательным ресурсам в библиотеке. Создание условий и организация дистанционного обучения учащихся. Организация дистанционного повышения квалификации педагогов.

Внедрение в эксплуатацию программы  «БАРС. Электронный дневник». Создание общей информационной базы данных – компьютерного отображения информационного поля учебного заведения. Развитие и поддержка школьного сайта в Интернет. Создание форума на школьном сайте.  Разработка личных страниц преподавателей на сайте ОУ, либо персональных сайтов учителей-предметников. Пополнение и развитие школьной медиатеки. Тиражирование и трансляция информации (издательская деятельность, видеостудия).

- III этап – 2017 – 2018 год:

Обновление средств информатизации в школе.  Включение школы в систему открытого образования на основе дистанционных технологий обучения. Организация постоянного доступа к общей информационной  базе данных  всех участников учебного процесса. Внедрение в учебный процесс электронных учебников.

Тиражирование и трансляция информации (издательская деятельность, видеостудия, мультимедиастудия). Пополнение и развитие школьной медиатеки. Разработка личных страниц преподавателей на сайте ОУ, либо персональных сайтов учителей-предметников. Пополнение и развитие школьной  медиатеки.

Приоритетные направления деятельности участников образовательного процесса по реализации программы

- Приоритетные направления деятельности администрации школы:

- Создание условий для повышения ИКТ-компетентности сотрудников школы.

- Автоматизация управленческой  деятельности.

- Ведение мониторинга качества обучения.

- Ведение документооборота.

- Проведение семинаров-практикумов по внедрению информационных технологий в образовательный процесс.

- Размещение на сайте школы локальных актов образовательного учреждения.

- Компьютеризация школьной библиотеки.

- Создание электронной базы учащихся.

- Создание электронной базы педагогических кадров.

- Приоритетные направления деятельности педагога:

- Осознание учителем  Интернет-технологии  как части своей общей информационной культуры.

- Использование информационных ресурсов сети Интернет в организации познавательной деятельности школьников на уроке.

- Дистанционное образование, повышение квалификации.

- Внедрение информационных технологий и ресурсов информационных сетей в отдельные этапы традиционного урока.

- Разработка и проведение  интернет-уроков, интегрированных уроков.

- Использование  готовых  и разработка собственных  ЦОР.

- Формирование и широкое использование медиатеки.

- Приоритетные направления деятельности ученика:

- Осознание учеником интернет-технологии  как части своей общей информационной культуры.

- Использование информационных ресурсов сетей Интернет и медиатеки в ходе самообразования.

- Организация и использование дистанционного обучения.

- Использование компьютерных технологий для подготовки к урокам.

- Использование интернет-технологий  в системе дополнительного образования.

- Прохождение тренировочного тестирования по программе ГИА.

Приоритетные направления деятельности по созданию единого информационного пространства школы.

Единое информационное пространство школы – это система, в которой задействованы, на информационном уровне связаны и объединены между собой соответствующими информационными потоками все участники учебного процесса: администраторы, преподаватели, ученики и их родители.

К началу реализации данной программы в образовательном учреждении сформирована внутришкольная информационная структура, включающая:

- компьютерные классы школы;

- автоматизированные рабочие места учителей;

- автоматизированные рабочие места администрации;

- автоматизированное рабочее место библиотекаря;

- медиатеку;

- внутреннюю сеть- интернет;

- школьный веб-сайт.

На последующих этапах реализации  данной программы предусматривается:

- Создание общей информационной базы данных – компьютерного отображения информационного поля учебного заведения, объединяющего информационные потоки, и  организация постоянного доступа к этой базе всех участников учебного процесса.

Общая база данных школы как ядро единого информационного пространства должна содержать с целью получения администраторами и учителями  необходимых им данных об учениках и работе коллектива следующую  информацию:

- общую информацию о школе;

- график работы каждого  учителя;

- учебный план;

- данные о материально-технической базе;

- социальный паспорт школы;

- данные методической службы школы;

- статистические данные по итогам года

и предоставлять возможность ее обновления.

- Систематизация внутришкольных информационных ресурсов:

- Базы данных школьной библиотеки и медиатеки;

- Базы данных разработок учителей и методической литературы;

- Базы мультимедийных проектов учащихся и учителей;

- Электронного журнала школы;

- Обеспечение беспрепятственного доступа к Интернету для любого  пользователя  со своего рабочего  места и открытие доступа всем заинтересованным лицам к сайту школы, который представляет следующие возможности:

- интерактивное общение участников учебного процесса (на форуме сайта);

- размещение служебной информации;

- размещение информационных полей участников образовательного процесса.

3. Разделы программы

| Раздел 1. Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Значение |
| 1 | Субъект Российской Федерации | Кабардино-Балкарская республика, г.о.Прохладный |
| 2 | Полное название учреждения | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5»г.о.Прохладный КБР |
| 3 | Почтовый адрес | 361045, КБР, г.Прохладный, ул. Ленина, д.102 |
| 4 | Количество используемых абонентских телефонных номеров | 3 |
| 5 | Адрес электронной почты | sch5proh@yandex.ru |
| 6 | Интернет-сайт | www.proh-school5.ucoz.ru |
| 7 | Численность учащихся | 603 |

| Раздел 2. Техническая оснащенность |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Значение |
|  | Количество компьютеров (всего) | 53 |
|  | Количество компьютеров, используемых в учебном процессе | 30 |
|  | Количество компьютеров, используемых в административных целях | 6 |
|  | Количество классов (учебных помещений), оснащенных средствами вычислительной техники | 20 |
|  | Количество компьютеров, используемых в классах (учебных помещениях) | 30 |
|  | Количество переносимых компьютеров (ноутбуков), используемых в учебном процессе | 3 |
|  | Наличие локальной вычислительной сети (ЛВС) школы | есть |
|  | Количество компьютеров, подключенных к ЛВС школы | 36 |
|  | Количество интерактивных досок | 9 |
|  | Количество принтеров | 9 |
|  | Наличие (количество единиц) презентационного оборудования (проекторы, видеопроекторы), используемого в учебном процессе | 9 |
|  | Количество ксероксов | 1 |

| Раздел 3. Специальные программные средства, кроме программных средств общего назначения |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Значение |
|  | Наличие обучающих компьютерных программ и электронных версий учебных пособий по отдельным предметам или темам (количество) | 2 |
|  | Наличие программ компьютерного тестирования учащихся (да/нет) | да |
|  | Наличие электронных версий справочников, энциклопедий, словарей и т.п. (да/нет) | нет |
|  | Наличие специальных программ автоматизации процессов обучения (электронное расписание, электронный журнал) (да/нет) | да |
|  | Наличие программ для решения организационных, управленческих и экономических задач учреждения (кадровое, бухгалтерское ПО и т.п.) (да/нет) | да |
|  | Наличие электронных библиотечных систем (каталоги) (да/нет) | нет |

| Раздел 4. Доступ в Интернет |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Значение |
| 28 | Наличие доступа в Интернет (да/нет) | да |
| 29 | Количество ПК, имеющих доступ в Интернет | 36 |
| 30 | Вид подключения: | Оптоволоконный Интернет-канал |

4. Направления реализации программы

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственный | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Научно–методическое обеспечение процесса информатизации образовательного учреждения |  |  |  |  |
|  | Создание единого информационного образовательного пространства школы | 2015- 2018г. | директор, зам. директора по УВР, секретарь | ОУ+ привлеченные средства |
|  | Проведение методических советов, посвященных проблемам и процессу информатизации в ОУ | 2015-2018г. | ответственный по информатизации учебного процесса, | ОУ |
|  | Проведение учителями-предметниками учебных занятий с использованием ЦОР | постоянно | учителя-предметники | ОУ |
|  | Проведение круглых столов учителей-предметников по обмену опытом внедрения ЦОР в учебный процесс | ежегодно | учителя-предметники, зам. директора по УВР. | ОУ |
|  | Проведение открытых учебных занятий с применением ЦОР для учителей школы | по планам работы ШМО | учителя-предметники, зам. директора по УВР. | ОУ |
|  | Разработка и внедрение учителями-предметниками собственных ЦОР | 2015-2018 | учителя-предметники | ОУ |
|  | Оказание методической помощи педагогам по вопросам информатизации образования. | 2015-2018г | зам. директора по УВР, учитель информатики | ОУ |
|  | Функционирование официального сайта МБОУ «СОШ №5» | 2015-2018г | ответственный по информатизации учебного процесса, родительский комитет, учащиеся | ОУ |
| 2. Кадровое обеспечение процесса информатизации образовательного учреждения |  |  |  |  |
|  | Повышение квалификации административных работников ОУ в сфере ИКТ-компетенций | 2015-2018 г. | директор, администра-тивные работники | самостоятельное |
|  | Повышение квалификации учителей-предметников в сфере ИКТ-компетенций | 2015-2018г. | директор, учителя - предметники | самостоятельное |
| 3. Обеспечение образовательного учреждения электронными учебными материалами |  |  |  |  |
|  | Приобретение ОУ и учителями-предметниками ЦОР нового поколения по различным предметам | 2015-2018гг. | администрация, учителя предметники | бюджет ОУ + привлеченные средства (спонсорская помощь) |
|  | Создание учителями собственных ЦОР по предметам к используемым УМК | 2015-2018гг | учителя-предметники | бюджет ОУ |
|  | Использование электронных учебников на уроках | 2016 | учителя-предметники | централизованная поставка |
| 4. Система консультативной, конкурсной и проектной исследовательской работы со школьниками с использованием информационных технологий |  |  |  |  |
|  | Проведение «Недели информатики и ИКТ» | ежегодно | учитель информатики | ОУ |
|  | Выполнение проектов с использованием ИКТ учащимися по предметам | ежегодно, | учителя-предметники | ОУ |
|  | Разработка исследовательских проектов учащимися членами «НОУ «Логос» | ежегодно | учителя-предметники, учитель информатики | ОУ |
|  | Участие школьников в дистанционных предметных конкурсах и олимпиадах с помощью Интернета | ежегодно | учителя-предметники, учитель информатики | ОУ |
| 5. Организационно–техническое обеспечение процесса информатизации образовательного учреждения |  |  |  |  |
|  | Обеспечение работоспособности компьютеров школы (техническое и программное обеспечение, заправка картриджей для принтера) | ежегодно | директор, ответствен-ный по информатиза-ции учебного процесса, заместитель директора по АХЧ | ОУ |
|  | Модернизация компьютерного парка школы | 2015-2018 | директор, зам. директора по АХЧ, ответч | бюджет ОУ + привлеченные средства (спонсорская помощь) |
|  | Оборудование мультимедийных классов в начальной школе, обучающихся по ФГОС II поколения. | по мере поступления оборудования | директор, зам.директора по АХЧ | бюджет РФ |
|  | Расширение локальной компьютерной сети ОУ | 2017гг. | ответствен-ный по информатиза-ции | бюджет ОУ + привлеченные средства |

5. Анализ уровня информатизации школы к началу разработки программы

- Техническое обеспечение:

- Общее число компьютеров в школе _____53_____

- Количество компьютеров, используемых в управлении образовательным процессом________8_________

- Количество компьютеров, используемых в учебном процессе  30

- Количество классов, оснащенных компьютерной техникой и учебным оборудованием_______1______

- Количество переносимых компьютеров (ноутбуков)_____3________

- Количество серверов__0___

- Презентационное оборудование(проекторы) и др._______9______

- Наличие локальной вычислительной сети____есть______

- Доступ в Интернет:

- Вид подключения   оптоволоконный Интернет-канал

- Наличие Интернет в компьютерных классах ___ есть ___

- Наличие Интернет в учебных классах___есть___

- Наличие интернет у администрации школы_____ есть _____

- Наличие Интернет в библиотеке____ есть _______

- Наличие программного обеспечения:

- Программы автоматизации управленческого процесса и процесса обучения

- Обучающие компьютерные программы, электронные версии учебных пособий

- Кадровое обеспечение:

- Уверенные пользователи ПК (от общего числа учителей)____100__%;

- Начинающие пользователи ПК(от общего числа учителей)____0___%;

- Не владеющие навыками работы на ПК (от общего числа учителей)__0___%;

- Прохождение курсов повышения квалификации

- В связи с ликвидацией РЦДО в г.о. Прохладный  и с имеющимися знаниями педагогов по использованию ИКТ  рекомендуется самостоятельное прохождение курсов по мере необходимости.

- Уровень информатизации учебного процесса

Процентное соотношение учителей-предметников, использующих ИКТ в учебном процессе:

- Используют систематически______50____%

- Используют эпизодически_______45______%

- Не используют____5_____%

- Проблемы и выводы

- 1. В связи с ликвидацией РЦДО в г.о. Прохладный  и с имеющимися знаниями педагогов по использованию ИКТ  рекомендуется самостоятельное прохождение курсов по мере необходимости.

- 2.   Образовательное учреждение оснащено необходимым компьютерным оборудованием для создания единого информационного пространства .

- 6. Этапы реализации программы.

| Направление деятельности | Этапы реализации программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Проведение инвентаризации и полного анализа работы школьного мультимедийного оборудования | + |  |  |  |
| Создание условий для обучения сотрудников школы новым компьютерным технологиям (курсы повышения квалификации) | + | + | + | + |
| Создание внутришкольной базы информационных ресурсов | + | + | + | + |
| Систематизация внутришкольных информационных ресурсов | + | + | + | + |
| Функционирование школьного сайта. | + | + | + | + |
| Информатизация библиотечной деятельности | + | + | + | + |
| Информатизация управленческой деятельности и документооборота | + | + | + | + |
| Разработка и внедрение учебных программ с ИКТ-поддержкой | + | + | + | + |
| Организация координирующей группы по внедрению информационных технологий (ЦОР, дистанционное образование, здоровьесберегающие технологии и т.п.) |  | + |  |  |
| Разработка цифровых образовательных ресурсов | + | + | + | + |
| Развитие дистанционного образования |  | + | + | + |
| Организация системы информационной безопасности школы | + | + | + | + |
| Использование электронных учебников |  | + | + | + |

- 7. План работы по реализации программы

- Первый этап (2015 год)

| № | Мероприятия | Сроки |  | Ответственный |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка компьютерного класса к учебному процессу |  | август 2015 |  | учитель информатики |  |
| 2 | Ремонт и /или замена вышедшего из строя или устаревшего оборудования. |  | в течение года |  | ответственный за информатизацию учебного процесса, зам.директора по АХЧ |  |
| 5 | Разработка перспективного плана и плана на текущий год и организация подготовки педагогических и руководящих кадров к работе с информационными технологиями в организации образовательного процесса |  | январь; по мере поступления заявок на курсы |  | ответственный за информатизацию учебного процесса, инспектор ОК |  |
| 7 | Опытная эксплуатация программы «БАРС. Web-образование». |  | январь-май |  | ответственный за информатизацию учебного процесса; учителя-предметники |  |
| 8 | Развитие и поддержка работы школьного сайта. Разработка личных страниц преподавателей на сайте ОУ, либо персональных сайтов учителей-предметников. |  | в течение года |  | группа разработчиков сайта, учителя -предметники |  |
| 9 | Пополнение и развитие школьной медиатеки |  |  |  | ответственный за информатизацию учебного процесса; учителя-предметники |  |
| 10 | Организация дистанционного повышения квалификации педагогов |  | по мере поступления заявок |  | ответственный за информатизацию учебного процесса |  |
| 11 | Тиражирование и трансляция информации (издательская деятельность). |  | в течение года |  | ответственный за информатизацию учебного процесса, зам. директора по ВР |  |

- Второй этап (2016 год)

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организация обучения педагогов на курсах повышения квалификации, в том числе и на дистанционных. | в течение учебного года | ответственный за информатиза-цию учебного процесса |
|  | Развитие и поддержка школьного сайта в Интернет. Создание форума на школьном сайте. Разработка личных страниц преподавателей на сайте ОУ, либо персональных сайтов учителей-предметников. | в течение учебного года | группа разработчиков сайта, учителя -предметники |
|  | Обновление средств информатизации в школе. | по мере поступления материальных средств + спонсорская помощь | зам.директора по АХЧ |
|  | Расширение школьной локальной сети (подключение начальной школы). | по мере поступления средств + спонсорская помощь | ответственный за информатизацию учебного процесса зам.директора по АХЧ |
|  | Оборудование учебных кабинетов для работы учителей-предметников с ЦОР. | по мере поступления компьютеров | ответственный за информатизацию учебного процесса зам.директора по АХЧ |
|  | Установка компьютеров и организация доступа учащихся к информационно-образовательным ресурсам в библиотеке. | по мере поступления компьютеров | ответственный за информатизацию учебного процесса, зам.директора по АХЧ |
|  | Создание условий и организация дистанционного обучения учащихся. | в течение года | ответственный за информатизацию учебного процесса, учителя-предметники |
|  | Создание общей информационной базы данных – компьютерного отображения информационного поля учебного заведения | в течение года | ответственный за информатизацию учебного процесса, зам.директора по УВР |
|  | Пополнение и развитие школьной медиатеки. | в течение года | ответственный за информатизацию учебного процесса, учителя-предметники |
|  | Тиражирование и трансляция информации (издательская деятельность, видеостудия). | в течение года | ответственный за информатизацию учебного процесса, зам. директора по ВР |
|  | Использование в учебном процессе электронных учебников | В течение года | ответственный за информатизацию учебного процесса, учителя - предметники |

- Третий этап (2017- 2018 годы)

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обновление средств информатизации в школе | по мере поступления оборудования | ответственный за информатизацию учебного процесса, зам.директора по АХЧ |
|  | Включение школы в систему открытого образования на основе дистанционных технологий обучения. | в течение периода | ответственный за информатизацию учебного процесса, зам.директора по АХЧ |
|  | . Организация постоянного доступа к общей информационной базе данных всех участников учебного процесса | в течение периода | ответственный за информатизацию учебного процесса |
|  | Тиражирование и трансляция информации (издательская деятельность, видеостудия, мультимедиастудия). | в течение периода | ответственный за информатизацию учебного процесса, зам.директора по ВР |
|  | Пополнение и развитие школьной медиатеки. | в течение периода | ответственный за информатизацию учебного процесса, учителя-предметники |
|  | Разработка личных страниц преподавателей на сайте ОУ, либо персональных сайтов учителей-предметников | в течение периода | ответственный за информатизацию учебного процесса, |
|  | Анализ выполнения программы информатизации школы | июнь 2018 г. | ответственный за информатизацию учебного процесса, зам.директора по УВР |

- 8. Прогнозируемые результаты реализации программы

Эффективность реализации программы информатизации школы оценивается по следующим критериям:

| Критерии | Показатели |
| --- | --- |
| Создание единого информационного пространства | - Повышение эффективности образовательного процесса - Автоматизация организационно-распорядительной деятельности школы |
| Повышение уровня информационной культуры как составляющей профессионального мастерства учителя(повышение ИКТ-компетентности педагогов) | - Создание условий для творческого роста всех участников образовательного процесса путем использования информационных технологий - Повышение качества образования - Повышение ИКТ-компетентности учителей - Распространение и обобщение опыта учителей путем их участия в научно-методических и научно-практических семинарах и конференциях, публикации (в том числе в интернет-формах) - Создание оптимальных условий для взаимодействия семьи и школы путем использования единого информационного пространства образовательного учреждения - Эффективность использования сайта школы |
| Повышение информационной культуры и ИКТ-компетентности учащихся | - Использование компьютерных технологий в самостоятельной работе - Участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях |

- 9. Глоссарий терминов

Дистанционное обучение – интерактивное взаимодействие как между учителем и учащимися, так и между ними и интерактивным источником информационного ресурса (например, Web-сайта или Web-страницы), отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения), осуществляемое в условиях реализации средств ИКТ (незамедлительная обратная связь между обучаемым и средством обучения; компьютерная визуализация учебной информации; архивное хранение больших объемов информации, их передача и обработка; автоматизация процессов вычислительной, информационно-поисковой деятельности, обработки результатов учебного эксперимента; автоматизация процессов информационно-методического обеспечения, организационного управления учебной деятельностью и контроля результатов усвоения учебного материала).

(ИКТ) Информационно-коммуникационные технологии – совокупность методов, производственных процессов и программно-технических средств, интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и использования информации в интересах ее пользователей.

ИКТ-компетентность учителя – обладание ИКТ-компетенцией.

ИКТ-компетенция учителя – неразрывно связанные между собой как в содержательном, так и в деятельностном аспектах, научно-педагогические области:

• преподавание учебного предмета с использованием средств ИКТ;

• осуществление информационной деятельности и информационного взаимодействия

между участниками учебно-воспитательного процесса в условиях использования

потенциала распределенного информационного ресурса локальных и глобальной

компьютерных сетей;

• экспертная оценка психолого-педагогической, содержательно-методической значимости

электронных изданий образовательного назначения, электронных средств учебного

назначения и учебно-методических комплексов, в состав которых они включены;

• предотвращение возможных негативных последствий использования средств ИКТ в

образовательном процессе;

• автоматизация информационно-методического обеспечения учебно-воспитательного

процесса и организационного управления учебным заведением на базе средств ИКТ, в

которых учитель должен быть хорошо осведомлен.

Интернет-провайдер – организация, обеспечивающая доступ в Интернет для других пользователей. Деятельность провайдера ориентирована на поддержку и оплату высокоскоростного канала доступа в Интернет, провайдер обеспечивает подключение к нему за соответствующую плату множества внешних пользователей, одновременно предоставляя ряд дополнительных услуг: размещение личных сайтов, адреса электронной почты и пр.

Информатизация образования – процесс обеспечения сферы образования методологией

и практикой разработки и оптимального использования современных средств ИКТ,

ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей обучения, воспитания. Этот процесс инициирует следующие процессы: совершенствование методологии и стратегии отбора содержания, методов и организационных форм обучения, воспитания, соответствующих задачам развития личности обучаемого в современных условиях информационного общества глобальной, массовой коммуникации; создание методических систем обучения, ориентированных на развитие интеллектуального потенциала обучаемого, на формирование умений самостоятельно приобретать знания, осуществлять информационно-учебную, экспериментально-исследовательскую деятельность, разнообразные виды самостоятельной информационной деятельности; совершенствование механизмов управления системой образования на основе использования автоматизированных банков данных научно-педагогической информации, информационно-методических материалов, а также коммуникационных сетей; создание и использование компьютерных тестирующих, диагностирующих методик контроля и оценки уровня знаний обучаемых.

Информатизация общества – это глобальный социальный процесс, особенность которого состоит в том, что доминирующим видом деятельности в сфере общественного производства является сбор, накопление, обработка, хранение, передача, использование, продуцирование информации, осуществляемые на основе современных средств микропроцессорной и вычислительной техники, а также разнообразных средств информационного взаимодействия и обмена.

Информатизация общества обеспечивает активное использование постоянно расширяющегося интеллектуального потенциала общества, сконцентрированного в печатном фонде, в научной, производственной и других видах деятельности его членов; интеграцию информационных технологий с научными, производственными, инициирующую развитие всех сфер общественного производства, интеллектуализацию трудовой деятельности; высокий уровень информационного обслуживания, доступ любого члена общества к источникам достоверной информации, визуализацию представляемой информации, существенность используемых данных.

Информационно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса учебного заведения – обеспечение образовательного процесса необходимыми научно-педагогическими, учебно-методическими, информационно-справочными, инструктивно-организационными, нормативно-методическими, техническими и другими материалами, которые используются в учебно-воспитательном процессе конкретного учебного заведения.

Информационный ресурс – это совокупность всей получаемой и накапливаемой информации в процессе развития науки, культуры, образования, практической деятельности людей и функционирования специальных устройств, используемых в общественном производстве и управлении.

Сайт – набор Web-страниц, составляющих единое целое (посвященных какой-либо одной тематике, либо принадлежащих одному и тому же автору), как правило, размещенных на одном и том же сервере, имеющих одно и то же доменное имя и связанных между собой перекрестными ссылками.

Web-страница (WWW-страница, Интернет-страница) – обособленный документ, представленный в электронном виде, хранящийся в отдельном файле и включающий в себя текст, отображаемый в окне браузера, а также специальные команды (теги) языка HTML (XML), определяющие форматирование абзацев, шрифтовые выделения, ссылки на другие страницы и т.п., дополненный хранящимися в отдельных файлах и подгружаемыми соответствующими тегами мультимедиа-компонентами (рисунки, видео-, аудиофрагменты и пр.).

- Толковый словарь терминов понятийного

аппарата информатизации образования.- М.: ИИО РАО, 2006. – 88 с

10. Схема «Единое информационное пространство школы».

Директор

Завуч

Учитель

Библиотекарь

Удаленный доступ

Сотрудники ОУ

Учителя

Автоматизированные     рабочие         места

ТнИ

ЕТнИ

РЕТнИ

НЕТнИ

Сервер

НнИ

ЕТнИ

И

ТнИ

Удаленный доступ

Админист-рация города

Удаленный доступ

Управление образования

Сетевые компьютерные классы

Родители

Ученики