**ПРОГРАММА ПРОЕКТА «Создаём школьный музей»**

**(срок реализации: сентябрь 2014г. – апрель 2015г.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Этапы деятельности** | **Содержание деятельности** | **Предполагаемый результат** |
| 1 | Создание концепции музея в МОУ "СОШ №5»Сентябрь 2014г. | Концепция - это своеобразная и долговременная программа деятельности по созданию музея. | -Определение цели, задач, факторов создания музея; - Выбор профиля музея; - Определение направлений поисково-исследовательской деятельности. Концепция проходит процесс обсуждения и утверждения в органах самоуправления школы.  |
| 2 | Организационно-правовая деятельность Октябрь-Декабрь 2014г. | -Разработка проекта Положения о музее школы;-Разработка проекта Положения о Совете музея; | Принятие Положения о музее и Положения о Совете музея в органах самоуправления школы;Приказ о назначении на должность руководителя музея; |
| 3 | Поисково-исследовательская деятельность. Январь-февраль 2015г. | -Составление плана комплектования фондов музея;-Выбор направлений поиска;-Разработка заданий для поисковых отрядов;-Организация поисковых отрядов;-Учёба членов поисковых отрядов. | -План комплектования фондов музея;-Проведение классных собраний по выбору членов поисковых отрядов;-Работа поисковых отрядов по выполнению поисковых заданий; |
| 4 | Создание актива, совета музея Декабрь 2014 | -Проведение классных собраний по выбору Совета;-Организационный сбор Совета музея;-Распределение обязанностей;-учёба актива;  | -Созданный Совет музея работает в соответствии с Положением о Совете музея;-Заседание Совета музея 1 раз в месяц;-План работы Совета музея;  |
| 5 | Фондовая работа Декабрь2014г. -Март 2015г. | -Регистрация материалов музейного значения в книгах основного фонда, -Тематическая систематизация музейных коллекций; | - Медиа презентации зарегистрированы и описаны в Инвентарных книгах;-Начало систематизации музейных фондов; |
| 6 | Открытие музея. Апрель 2015 |  | Общешкольное мероприятие |